## Artefactos
Etapa 1 | ETAPA | ARTEFACTO (ECU y EIU) | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN ( | FECHA DE ENREGA DE DOCUMENTOS A USUARIO | RETRO ALIMENTACIÓN DE USUARIO | CORRECCIÓN (FABRICA) | LIBERACIÓN DE USUARIOS | FIRMA DE USUARIO | OBSERVACIONES
Catalogos | Catálogos | 02_934_ECU_Catalogo | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Catalogos |  | 02_934_EIU_Catalogo | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registar_Convocatoria | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registar_Convocatoria | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registar_Servicios | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 22/08/19 | ok
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registar_Servicios | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 22/08/19 | ok
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registrar_Usuario | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registrar_Usuario | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registrar_Doc_Identificacion | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 22/08/19 | ok
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registrar_Doc_Identificacion | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 22/08/19 | ok
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registrar_Dias_Inhabiles | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registrar_Dias_Inhabiles | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
solicitud | Solicitud | 02_934_ECU_Registro_solicitud_nacional | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 03/10/2019 | --
solicitud |  | 02_934_EIU_Registro_solicitud_nacional | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 03/10/2019 | --
solicitud |  | 02_934_ECU_Seguimiento_solicitud_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 03/10/2019 | --
solicitud |  | 02_934_EIU_Seguimiento_solicitud_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 03/10/2019 | --
solicitud |  | 02_934_ECU_Dictamen_juridico_nacional | 1 | 19/07/2019 13/08/2019 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 Firmado el 24/09/2019 | ok
solicitud |  | 02_934_EIU_Dictamen_juridico_nacional | 1 | 19/07/2019 13/08/2019 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 Firmado el 24/09/2019 | ok
solicitud |  | 02_934_ECU_Dictamen_tecnico_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Firmado el 27/08/2019 Firmado el 24/09/2019 | ok
solicitud |  | 02_934_EIU_Dictamen_tecnico_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Firmado el 27/08/2019 Firmado el 24/09/2019 | ok
solicitud |  | 02_934_ECU_Emision_titulo_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Firmado el 27/08/2019 | ok
solicitud |  | 02_934_EIU_Emision_titulo_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Firmado el 27/08/2019 | ok
solicitud |  | 02_934_ECU_Respuesta_prevencion_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
solicitud |  | 02_934_EIU_Respuesta_prevencion_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019 | ok
Actualizacion | Actualizaión | 02_934_ECU_Registrar_Actualizacion_nac | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | Firmado el 03/10/2019
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Registrar_Actualizacion_nac | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | Firmado el 03/10/2019
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Seguimiento_Actualizacion | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | Para ajuste de FSW y firma el martes 15 oct.
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Seguimiento_Actualizacion | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | Para ajuste de FSW y firma el martes 15 oct.
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Respuesta_prevencion_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Firmado el 03/10/2019 | --
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Respuesta_prevencion_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Firmado el 03/10/2019 | --
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Dictanen_juridico_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 |  | Firmado el 01/10/2019 | --
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Dictanen_juridico_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 |  | Firmado el 01/10/2019 | --
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Actualizar_titulo | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Firmado el 24/09/2019 | ok
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Actualizar_titulo | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Firmado el 24/09/2019 | ok
cancelacion | Cancelación | 02_934_ECU_Inicio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23 | Camabia a "Cancelar Titulo"
cancelacion |  | 02_934_EIU_Inicio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23 | Camabia a "Cancelar Titulo"
cancelacion |  | 02_934_ECU_Atender_incio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23
cancelacion |  | 02_934_EIU_Atender_incio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23
cancelacion |  | 02_934_ECU_Seguimiento_Cancelacion | 1 |  | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Pruebas y Alegatos
cancelacion |  | 02_934_EIU_Seguimiento_Cancelacion | 1 |  | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Pruebas y Alegatos
cancelacion |  | 02_934_ECU_Atender_preve_cancelacion | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | Atención de Pruebas y Alegatos
cancelacion |  | 02_934_EIU_Atender_preve_cancelacion | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | Atención de Pruebas y Alegatos
cancelacion |  | 02_934_ECU_Cancelar_titulo | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
cancelacion |  | 02_934_EIU_Cancelar_titulo | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
extincion | Extinción | 02_934_ECU_Inicio_extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | Tentativo reduce a 2
extincion |  | 02_934_EIU_Inicio_extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | Tentativo reduce a 2
extincion |  | 02_934_ECU_Seguimiento_Extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10
extincion |  | 02_934_EIU_Seguimiento_Extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10
extincion |  | 02_934_ECU_Atender_prevencion_ext | 1 |  | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16
extincion |  | 02_934_EIU_Atender_prevencion_ext | 1 |  | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16
otros | Otros Artefactos | MCU ( Modelo de caso de uso ) | 1 | 2019-06-05 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | Se inicia la semana entrante (15-17oct).
otros |  | GLOS (Glosario) | 1 |  | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 2019-10-20
otros |  | EZS | 1 |  | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22
otros |  | CRN (Regla de Negocio ) | 1 | 2019-05-13 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 18/10/2019 26/08/2019 | 2019-10-21 | 2019-10-22
otros |  | 02_934_EIU_Notificación | 0 |  | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22
| Totales | 55 | 55
Note on H14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entregado por FSW el 10.09.19 Respuesta: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on H15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entrega por FSW el 10.09.19 Respuesta: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on H16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entrega por FSW el 10.09.19 Respuesta: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on H17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entrega por FSW el 10.09.19 Respuesta: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F26: Jacqueline_Vazquez: Entregado por FSW el 26.08.19
Note on H26: Jacqueline_Vazquez Entregado por FSW 28.08.19 Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F27: Jacqueline_Vazquez: Entregado por FSW el 26.08.19
Note on H27: Jacqueline_Vazquez: Entregado por FSW 28.08.19 Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F28: Jacqueline_Vazquez: FSW entrego el 28.08.19
Note on G28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario entrega comentarios el 05.09.19
Note on H28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F29: Jacqueline_Vazquez: FSW entrego el 28.08.19
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario entrega comentarios el 05.09.19
Note on H29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on G30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario da retro el 10.09.19
Note on H30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on G31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario da retro el 10.09.19
Note on H31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on G32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario da retro el 10.09.19
Note on H32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on G33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario da retro el 10.09.19
Note on H33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entregado por FSW el 26.09.19
Note on F34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on F35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on F36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.
Note on F44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se entregarón por FSW el 20.09.19 para revisión de usuario.