## Artefactos
Etapa 1 | ETAPA | ARTEFACTO (ECU y EIU) | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN ( | FECHA DE ENREGA DE DOCUMENTOS A USUARIO | RETRO ALIMENTACIÓN DE USUARIO | CORRECCIÓN (FABRICA) | LIBERACIÓN DE USUARIOS | FIRMA DE USUARIO | OBSERVACIONES
Catalogos | Catálogos | 02_934_ECU_Catalogo | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Firmado el 27/08/2019
Catalogos |  | 02_934_EIU_Catalogo | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registar_Convocatoria | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registar_Convocatoria | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registar_Servicios | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registar_Servicios | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registrar_Usuario | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registrar_Usuario | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registrar_Doc_Identificacion | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registrar_Doc_Identificacion | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_ECU_Registrar_Dias_Inhabiles | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Catalogos |  | 02_934_EIU_Registrar_Dias_Inhabiles | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27
solicitud | Solicitud | 02_934_ECU_Registro_solicitud_nacional | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 1. Se elimina RNA01. El sistema no debe permitir el registro de la solicitud, si al validar el "Cumplimento de Obligaciones" en el servicio “32 D” la empresa se encuentra con estatus de incumplimiento. 2. Se elimina mensaje (MSG06). No puedes ingresar solicitudes, no estás en cumplimiento de tus obligaciones fiscales. 3. Se agrega en el encabezado el campo fecha de consulta 32D Y resultado de consulta 32D 4. Se modifica la distribución de los campos del inciso "G) Experiencias " 5. No se firman documentos en fecha estimada, por ajustes solictados por el usuario 6. Ya se entregaron los artefactos con los ajustes solictados por el usuario 7. Se agrega la sección de validación de términos y condiciones 8. Pendiente de validar los oficios con en usuario
solicitud |  | 02_934_EIU_Registro_solicitud_nacional | 1 | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
solicitud |  | 02_934_ECU_Seguimiento_solicitud_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 1. Se agrega en el encabezado el campo fecha de consulta 32D Y resultado de consulta 32D 2. Se modifica la distribución de los campos del inciso "G) Experiencias " 3. No se firman documentos en fecha estimada, por ajustes solictados por el usuario 4. Ya se entregaron los artefactos con los ajustes solictados por el usuario 5. Se agrega la sección de validación de términos y condiciones 6. Pendiente de validar los oficios con en usuario
solicitud |  | 02_934_EIU_Seguimiento_solicitud_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
solicitud |  | 02_934_ECU_Dictamen_juridico_nacional | 1 | 19/07/2019 13/08/2019 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 1. Se Firmado el 27/08/2019 2. Derivado de los ajustes solictados en la revision del registro y seguimiento de solictud se deben ajustar la seccion de experiencia iciso "G" 3. Pendiente de validar los oficios con en usuario
solicitud |  | 02_934_EIU_Dictamen_juridico_nacional | 1 | 19/07/2019 13/08/2019 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
solicitud |  | 02_934_ECU_Dictamen_tecnico_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28
solicitud |  | 02_934_EIU_Dictamen_tecnico_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28
|  | 02_934_ECU_Respuesta_prevencion_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 1. Se Firmado el 27/08/2019 2. Derivado de los ajustes solictados en la revision del registro y seguimiento de solictud se deben ajustar la seccion de experiencia iciso "G" 3. Pendiente de validar los oficios con en usuario
|  | 02_934_EIU_Respuesta_prevencion_nac | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
solicitud |  | 02_934_ECU_Emision_titulo_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 1. Firmado el 27/08/2019 2. Pendiente de validar los oficios con en usuario
solicitud |  | 02_934_EIU_Emision_titulo_nacional | 1 | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28
Actualizacion | Actualizaión | 02_934_ECU_Registrar_Actualizacion_nac | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 1. se cuenta con docuentos fisicos con la retro del usuario, quedando pendiendiente el manifiesto de actualizacion de la seccion de empresa y representante legal 2. Los ajustes solictados por el usuario ya fueron realizadas solo falta integrar el manifiesto para poder enviar la version final 3. Pendiente de validar los oficios con en usuario
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Registrar_Actualizacion_nac | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Seguimiento_Actualizacion | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1. se cuenta con docuentos fisicos con la retro del usuario, quedando pendiendiente el manifiesto de actualizacion de la seccion de empresa y representante legal 2. Los ajustes solictados por el usuario ya fueron realizadas solo falta integrar el manifiesto para poder enviar la version final 3. Pendiente de validar los oficios con en usuario
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Seguimiento_Actualizacion | 1 | 2019-07-25 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Respuesta_prevencion_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 1. se cuenta con docuentos fisicos con la retro del usuario, quedando pendiendiente el manifiesto de actualizacion de la seccion de empresa y representante legal 2. Los ajustes solictados por el usuario ya fueron realizadas solo falta integrar el manifiesto para poder enviar la version final
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Respuesta_prevencion_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Dictanen_juridico_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 1. se cuenta con docuentos fisicos con la retro del usuario, quedando pendiendiente el manifiesto de actualizacion de la seccion de empresa y representante legal 2. Los ajustes solictados por el usuario ya fueron realizadas solo falta integrar el manifiesto para poder enviar la version final 3.Pendiente de validar los oficios con en usuario
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Dictanen_juridico_act | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12
Actualizacion |  | 02_934_ECU_Actualizar_titulo | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 1. se cuenta con docuentos fisicos con la retro del usuario, quedando pendiendiente, la definicion por parte del usuario de la resolucion larga o carta en la emision del titulo el manifiesto de actualizacion de la seccion de empresa y representante legal 2. Pendiente de validar los oficios con en usuario
Actualizacion |  | 02_934_EIU_Actualizar_titulo | 1 | 2019-07-25 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12
cancelacion | Cancelación | 02_934_ECU_Inicio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23 | 1. Pediente de realizar ajustes derivado de la revision del proceso de solictud y actualización 2. Pendiente de validar con el usuario 3. Pendiente de agregar diagrmas de actividades en los casos de uso
cancelacion |  | 02_934_EIU_Inicio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23
cancelacion |  | 02_934_ECU_Atender_incio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23
cancelacion |  | 02_934_EIU_Atender_incio_cancelacion | 1 |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-23
cancelacion |  | 02_934_ECU_Seguimiento_Cancelacion | 1 |  | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26
cancelacion |  | 02_934_EIU_Seguimiento_Cancelacion | 1 |  | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26
cancelacion |  | 02_934_ECU_Atender_preve_cancelacion | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
cancelacion |  | 02_934_EIU_Atender_preve_cancelacion | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
cancelacion |  | 02_934_ECU_Cancelar_titulo | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
cancelacion |  | 02_934_ECU_Cancelar_titulo | 1 |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
extincion | Exinción | 02_934_ECU_Inicio_extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 1. Pendiente de revisalor y realizar ajustes derivados de la revision del proceso de solicitud y actualización 2. Pendiente de validar con el usuario 3. Pendiente de agregar diagrmas de actividades en los casos de uso
extincion |  | 02_934_EIU_Inicio_extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10
extincion |  | 02_934_ECU_Seguimiento_Extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10
extincion |  | 02_934_EIU_Seguimiento_Extincion | 1 |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10
extincion |  | 02_934_ECU_Atender_prevencion_ext | 1 |  | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16
extincion |  | 02_934_EIU_Atender_prevencion_ext | 1 |  | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16
otros | Otros Artefactos | MCU ( Modelo de caso de uso ) | 1 | 2019-06-05 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 1. Modificar descripcion de caso de uso, asi como diagra de acurdo a los cambios solictados por el usuario 2. Revisar redacción
otros |  | GLOS (Glosario) | 1 |  | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 1. Pendiente de validar con el usuario
otros |  | EZS | 1 |  | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 1. Pendiente de validar con el usuario
otros |  | CRN (Regla de Negocio ) | 1 | 2019-05-13 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 18/10/2019 26/08/2019 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 1. Se esta validando con el usuario durante las revisiones de los artefactos
otros |  | 02_934_EIU_Notificación | 0 |  | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 1. Pendiente de definir con el usuario
| Totales | 55 | 55
Note on F26: Jacqueline_Vazquez: Entregado por FSW el 26.08.19
Note on H26: Jacqueline_Vazquez FSW entrego el 28.08.19 Se entrego documento físico el 29.08.19
Note on F27: Jacqueline_Vazquez: Entregado por FSW el 26.08.19
Note on H27: Jacqueline_Vazquez: FSW entrego el 28.08.19 Se entrego documento físico el 29.08.19
Note on F28: Jacqueline_Vazquez: FSW entrego el 28.08.19
Note on G28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario entrega comentarios el 05.09.19
Note on F29: Jacqueline_Vazquez: FSW entrego el 28.08.19
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usuario entrega comentarios el 05.09.19
Note on F30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on F31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on F32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on F33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on F34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19
Note on F35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entreagos por FSW el 04.09.19